ACTA DE REUNIÓN – SEMANA 4

Proyecto:

Detección temprana de la enfermedad de Parkinson mediante análisis de voz con Machine Learning

Semana:

Del 3 al  6 de noviembre de 2025

Asesor/a:

Dra. Lorena Isabel Gómez González

Equipo de trabajo:

Avendaño Santos Felipe Israel

Cruz Martínez Annette Johana

Degante Tapia Juan Felipe

López Barbosa Bruno Joseph

Martínez Quiroz Italia Hetzel

Sánchez López Christopher

Modalidad de reunión:

Presencial

Duración:

2 horas

Temas tratados

- Revisión de avances de la semana anterior

- Marco teórico consolidado: completado con la integración de los hallazgos críticos.

- Diseño metodológico preliminar: validado por la doctora, incluyendo flujo de recolección y procesamiento de audio.

- Tareas de documentación: en proceso de integración en repositorio central.

- Planificación de la recolección de datos de voz

- Determinación de los tipos de grabaciones a utilizar (vocales sostenidas, palabras y frases estándar).

- Revisión de requisitos técnicos para grabación (micrófonos, entornos silenciosos, formatos de archivo).

- Definición de criterios de inclusión y exclusión para participantes.

- Procedimientos para garantizar anonimato y confidencialidad de los datos.

Asignación de responsabilidades específicas

- Bruno → Configuración del entorno de grabación y pruebas técnicas iniciales.

- Felipe → Diseño de scripts para segmentación y limpieza de audios.

- Christopher y Juan → Plan de pruebas de usabilidad inicial del prototipo.

- Isabel e Italia → Registro y documentación de los protocolos de grabación.

- Annette → Seguimiento general, actualización del tablero Kanban y control de avances.

Recomendaciones

- Realizar un piloto con un pequeño número de grabaciones para detectar problemas de calidad.

- Documentar detalladamente cualquier variación en los protocolos de grabación para justificar ajustes.

- Mantener comunicación constante con la asesora para validar procedimientos clínicos y técnicos.

🎯 Objetivo de la reunión

Coordinar la fase inicial de recolección de datos, asegurar que cada integrante conozca su responsabilidad, y establecer un plan de trabajo concreto y documentado que cumpla con estándares éticos y científicos.

Próxima reunión:

Semana del 11 al 14 de noviembre de 2025.

Firma del equipo y asesor:

_________________________         _________________________

Felipe Israel Avendaño Santos       Ing.Esteban Ramírez De la Rosa

_________________________

Cruz Martínez Annette Johana

_________________________

Degante Tapia Juan Felipe

_________________________

López  Barbosa Bruno Joseph

_________________________

Martínez Quiroz Italia Hetzel

_________________________

Sánchez López Christopher

Fecha: 05 / 11 / 2025